## Лист1
Порядок | Задача | Исполнитель | Длительность | Март |  |  |  | Апрель |  |  |  | Май |  |  |  | Июнь
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Написание НПО обработки сырой телеметрии | Тимофей | 1 | bar: Март 1
2 | Написание НПО формирования кватерниона ориентации | Тимофей | 1 | bar: Март 2
2 | Подготовка моделей аппарта для печати | Воронов | 1 | bar: Март 2
2 | Написание НПО отображения графиков | Иван | 2 | bar: Март 2 to Март 3
2 | Создание макета для сбросовых испытаний | Черноглазов | 3 | bar: Март 2 to Март 4
3 | Написание НПО формирования облака точек лидара | Тимофей | 1 | bar: Март 3
3 | Печать аппарата | Воронов | 3 | bar: Март 3 to Апрель 5
4 | Написание БПО состояний | Тимофей | 1 | bar: Март 4
4 | Написание НПО отображения текущих параметров | Иван | 1 | bar: Март 4
5 | Написание НПО отображения координат GPS (x, y) | Иван | 1 | bar: Апрель 5
5 | Проведение сбросовых испытаний с парашютом и стабилизаторами | Черноглазов | 1 | bar: Апрель 5
5 | Написание БПО работы с TDC | Тимофей | 2 | bar: Апрель 5 to Апрель 6
6 | Монтаж и отладка платы верхней | Черноглазов | 1 | bar: Апрель 6
6 | Монтаж и отладка платы нижней | Иван | 1 | bar: Апрель 6
6 | Сборка аппарата | Воронов | 2 | bar: Апрель 6 to Апрель 7
7 | Испытания плат ниижняя и верхняя | Тимофей (Черноглазов) | 1 | bar: Апрель 7
7 | Написание НПО отображения оринтации 3D модели | Иван | 2 | bar: Апрель 7 to Апрель 8
7 | Монтаж и отладка платы лидара | Черноглазов | 2 | bar: Апрель 7 to Апрель 8
8 | ПЗ - написание раздела с компоновкой | Воронов | 1 | bar: Апрель 8
8 | Проведение испытаний радиопередачи | Тимофей | 1 | bar: Апрель 8
9 | ПЗ - написание алгоритма работы аппарата | Черноглазов | 1 | bar: Май 9
9 | ПЗ - написание раздела с алгоритмом работы с аппаратом | Воронов | 1 | bar: Май 9
9 | Написание НПО отображения облака точек лидара | Иван | 3 | bar: Май 9 to Май 11
10 | Испытания системы поиска аппарата (с помощью SDR приемника) | Черноглазов | 1 | bar: Май 10
10 | Проведение испытаний раскрытия стабилизаторов и парашюта | Воронов | 1 | bar: Май 10
10 | Написание БПО управления DC-DC лавинного диода | Тимофей | 1 | bar: Май 10
11 | Испытания платы лидара | Тимофей (Черноглазов) | 3 | bar: Май 11 to Июнь 13
12 | Написание НПО обработчика пакетов телеметрии с SD карты | Иван | 1 | bar: Май 12
13 | Написание НПО формирования CSV файлов готовой телеметрии | Иван | 1 | bar: Июнь 13
14 | Испытания платы лидара с оптикой | Тимофей (Воронов) | 1 | bar: Июнь 14
15 | Калибровка лидара и дачиков аппарата | Тимофей | 1 | bar: Июнь 15
16 | Комплексные испытания | Команда | 1